## Sheet1
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PRIORIDADE | STATUS
BACKLOG SPRINT | SEPARAR OS REQUISITOS POR SPRINTS SEMANAIS | ESSENCIAL | P | 5 | Realizado
BANCO DE DADOS INTEGRADO AO MYSQL VM | DADOS ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DENTRO DA VM | ESSENCIAL | G | 13 | Realizado
DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO | CRIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE TÓPICOS DO PROJETO | ESSENCIAL | G | 13 | Realizado
FERRAMENTA DE GESTÃO CONFIGURADA | ORGANIZAÇÃO DOS REQUISITOS NO TRELLO | ESSENCIAL | PP | 3 | Realizado
LINUX INSTALADO NA VM LOCAL | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM E TESTES DO SOFTWARE | ESSENCIAL | PP | 3 | Realizado
MODELAGEM LÓGICA | MODELAGEM BANCO DE DADOS | ESSENCIAL | P | 5 | Realizado
PROJETO ATUALIZADO NO GITHUB | PROJETO EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO | ESSENCIAL | PP | 3 | Realizado
PROTÓTIPO CADASTRO E LOGIN | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DO SITE PARA APOIO DE DESENVOLVIMENTO | ESSENCIAL | P | 5 | Realizado
PROTÓTIPO SITE | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DO SITE PARA APOIO DE DESENVOLVIMENTO | ESSENCIAL | P | 5 | Realizado
REPOSITÓRIO CRIADO E ESTRUTURADO NO GITHUB | LOCAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PROJETO EM UM REPOSITÓRIO NO GITHUB | ESSENCIAL | PP | 3 | Realizado
REQUISITOS POPULADOS NA FERRAMENTA | CRIAÇÃO DO BACKLOG | ESSENCIAL | P | 5 | Realizado
SCRIPT CRIAÇÃO BANCO DE DADOS | CRIAR E DESENVOLVER O BANCO DE DADOS E TABELAS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SITE E QUIZ | ESSENCIAL | P | 6 | Realizado
SITE CADASTRO E LOGIN FUNCIONAL | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | Realizado
SITE ESTÁTICO | CRIAÇÃO DE SITE EM HTML/CSS/JS | ESSENCIAL | G | 12 | Realizado
SITE ESTÁTICO CADASTRO E LOGIN | CRIAÇÃO DE SITE EM HTML/CSS/JS | ESSENCIAL | G | 12 | Realizado
SITE ESTÁTICO QUIZ | CRIAÇÃO DE SITE EM HTML/CSS/JS | ESSENCIAL | G | 12 | Realizado
SITE FUNCIONAL | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | Realizado
SITE QUIZ FUNCIONAL | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 13 | Realizado
DASHBOARD FUNCIONAL | DASHBOARD FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 11 | Realizado
ABA DE INSERÇÃO DE HORAS FUNCIONAL | ABA DE INSERÇÃO DE HORAS FUNCIONAL | ESSENCIAL | G | 10 | Realizado
CONEXÃO DE QUIZ COM DASHBOARD QUIS | DASHBOARD FUNCIONAL | IMPORTANTE | GG | 13 | A fazer